## Social_media
Plan Social Media Posts ji ku kan album

Zeitplan einfach:	4 Wochen vor Release starten, wöchentlich 1 Reel + täglich Stories ab 1 Woche vorher

Thema	Art	Datum Plan	Vorraussetzungen	Vorbereitet?	Erledigt?	Bemerkung
Allgemeine Ankündigung Album + Release Datum	Reel	14.08.24	Link auf Bandcamp vorhanden, Reel erstellt, Text geschrieben			als Ad-Kampagne auf Insta
Ankündigung nächste Gigs (alle)	Post	09.08.24	Daten fix, Post erstellt
Ankündigung Releseaseparty	Reel	28.08.24	Datum und Location fix, Post erstellt			als Ad-Kampagne auf Insta
Ausschnitt Gif Cover 1detail	Reel	22.08.24	Gif erstellt
Ausschnitt Gif Cover 2 detail	Reel	26.08.24	Gif erstellt
Ausschnitt Gif Cover 3 detail	Reel	02.09.24	Gif erstellt
Ausschnitt Gif Cover komplett	Reel	09.09.24	Gif erstellt
LinkedIn Post 1	Post	14.08.24	Text schreiben um Wissenschaftscommunity mein Album zu empfehlen → Verbindung SciCom und Kunst; Cover einbinden
LinkedIn Post 2	Post	09.09.24	Text schreiben um Wissenschaftscommunity mein Album zu empfehlen → Verbindung SciCom und Kunst; Cover einbinden

Aufgaben:
Reel mit Albumcover und Datum erstellen
Post next gigs erstellen
Update website mit Gigs und Album Info
Gif Animation erstellen + zu Video machen
ggf. Promo-Tapes vorbereiten
Texte schreiben Posts

## Presse + ÖA
Presse und Öffentlichkeitsarbeit

Thema	Art	Datum Plan	Vorraussetzungen	Vorbereitet?	Erledigt?
PM entwerfen und prüfen	PM	12.08.24	Linernotes und Relesedatum fertigstellen
Pressekit zusammenstellen	PM	12.08.24	Cover abschließen, Songs hochladen, Texte Bio + Album vorbereiten
Liste Pressekontakte fertigstellen	PM	14.08.24
PM senden	PM	14.08.24	PM text fertig
PM nachhaken und ggf erneut versenden	PM	09.09.24	PM 1 gesendet